| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике (должность) ___________ / Е.А. Пелехоце/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) Глава администрации Вейделевского района (должность) ___________ / А.В. Тарасенко/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание буктрейлер-студии

при Вейделевской центральной районной библиотеке

«БИБЛИОнеформат»»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления культуры администрации Вейделевского района (должность) ___________ / В.Г. Шурховецкая/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом*

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Вейделевского района Белгородской области Телефон: (47237) 5-52-52 Адрес: 309720 п.Вейделевка, ул. Первомайская 1, E-mail: | Куратор проекта: Зам. главы администрации по социальной политике администрации района Пелехоце Евгений Анатольевич Телефон: (47237) 5-52-52 Адрес: 309720 п.Вейделевка, ул. Первомайская 1 E-mail: | Распоряжение администрации Вейделевского района от № |
| Исполнитель: Управление культуры администрации Вейделевского района Телефон: (47237) 5-54-63 Адрес: 309720 п.Вейделевка, ул. Центральная 43 «а» E-mail:kulturabuh@mail.ru | Руководитель проекта: Начальник управления культуры администрации Вейделевского района Шурховецкая Валентина Георгиевна Телефон: (47237) 5-54-63 Адрес: 309720 п.Вейделевка, ул. Центральная 43 «а» E-mail:kulturabuh@mail.ru | Распоряжение администрации Вейделевского района от № |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах)

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | 1.2.9. Культура, физкультура, спорт |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | Число культурно-досуговых мероприятий; Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления района,% |
| Наименование муниципальной программы Вейделевского района: | Муниципальная программа «Развитие культуры в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Вейделевского района: | Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| Сведения об инициации проекта: | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Боканова Светлана Николаевна директор МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино», Распоряжение Первого заместителя Губернатора Белгородской области от 11 декабря 2015 года № 124 «О создании организационного комитета по проведению в Белгородской области Года российского кино», Приказ Управления культуры Белгородской области от 09 декабря 2015 года № 600 «Об исполнении программы мероприятий в рамках Года российского кино». |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | К декабрю 2016 года создать буктрейлер-студию «БИБЛИОнеформат», внедрить в выставочную деятельность библиотек новую форму рекламно-иллюстративного характера, объединяющего литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-технологии - буктрейлеры. |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Организовать работу буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат», создать условия для просмотра ее видеопродукции пользователями в количестве не менее 2 тыс. человек. |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Организована работа буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат», созданы условия для просмотра ее видеопродукции пользователями в количестве не менее 2 тыс. человек | Информационные справки, утверждённая смета, Положения акций и конкурсов, фото, буклет, диск |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Организована работа буктрейлер-студии как центра досуга для пользователей в количестве не менее 30 человек. | Информационная справка, программа работы буктрейлер-студии, фотоотчет |
|  | Организована работа буктрейлер-студии как методического центра по обучению специалистов библиотек в количестве не менее 15 человек по созданию буктрейлеров. | Информационная справка программа работы буктрейлер-студии, фотоотчет |
|  | Созданы 15 буктрейлеров, популяризирующих книги писателей-юбиляров и произведения-юбиляры 2016 года. | Информационная справка, диск с видеороликами |
|  | Видеопродукция буктрейлер-студии размещена на сайте ЦБС, в соцсетях, в YouTube. | Информационная справка, скринщоты |
|  | Организованы просмотры видеопродукции буктрейлер-студии в сельских Домах культуры и клубах, сельских и школьных библиотеках пользователями в количестве не менее 2 тыс. человек. | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Проведен районный конкурс буктрейлеров. | Информационная справка, фотоотчет |
| Пользователи результатом проекта: | Жители и гости Вейделевского района всех возрастных категорий. |

2 обязательные требования к результату для экономических проектов

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: |  |
| областной бюджет: |  |
| местный бюджет: | 2,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: |  |
| заемные средства: |  |
| прочие (указать): спонсорские средства |  |
| Общий бюджет проекта: | 2,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 11.04.2016. |
| Дата завершения проекта (план): | 28.04.2017. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 300 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Вейделевский район |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Социальный |