| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике (должность) ___________ / Е.А. Пелехоце/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) Глава администрации Вейделевского района (должность) ___________ / А.В. Тарасенко/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание буктрейлер-студии

при Вейделевской центральной районной библиотеке

«БИБЛИОнеформат»»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления культуры администрации Вейделевского района (должность) ___________ / В.Г. Шурховецкая/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов по проекту | 32 | 11.04.2016. | 29.04.2016. | Отчет по блоку | Черешенко Г.П. |
| 1.1 | Разработка и утверждение положения о работе буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» | 5 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Утверждённое положение | Черешенко Г.П. |
| 1.2 | Разработка и распространение рекламной продукции | 5 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Информационная справка, рекламная продукция | Коцарева И.Л. |
| 1.3 | Разработка методических материалов | 8 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | Информационная справка, методические материалы | Лихоманова Г.Г. |
| 1.4 | Составление плана и графика работы буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» | 7 | 21.04.2016. | 29.04.2016. | Отчет по блоку | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 1.5 | Разработка положения районного конкурса буктрейлеров «КНИГАнеформат» | 7 | 21.04.2016. | 29.04.2016. | Информационная справка, положение | Бугаевская О.Н. |
| 2 | Организация работы буктрейлер-студии как центра досуга для пользователей | 191 | 10.05.2016. | 11.03.2017. | Отчет по блоку | Бугаевская О.Н. |
| 2.1 | «Буктрейлер-студия «БИБЛИОнеформат» приглашает к общению» - вечер-презентация | 4 | 10.05.2016. | 13.05.2016. | Информационная справка, фото | Бугаевская О.Н. |
| 2.4 | Проведение цикла занятий | 187 | 16.05.2016. | 11.03.2017. | Информационная справка, фото | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 2.4.1 | Проведение занятий | 55 | 16.05.2016. | 29.07.2016. | Информационная справка, фото | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 2.4.2 |  | 43 | 01.09.2016. | 31.10.2016. |  |  |
| 2.4.3 |  | 49 | 01.11.2016. | 15.01.2017. |  |  |
| 2.4.4 |  | 40 | 18.01.2017. | 11.03.2017. |  |  |
| 3 | Организация работы буктрейлер-студии как методического центра для специалистов библиотек по созданию буктрейлеров | 195 | 17.05.2016. | 18.03.2017. | Отчет по блоку | Черешенко Г.П. |
| 3.1 | «Буктрейлер-студия: новый подход к рекламе книги и чтения» - творческая лаборатория | 4 | 17.05.2016. | 20.05.2016. | Информационная справка, фото | Черешенко Г.П. |
| 3.2 | Проведение цикла занятий | 187 | 16.05.2016. | 11.03.2017. | Информационная справка, фото | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 3.2.1 | Проведение занятий | 55 | 16.05.2016. | 29.07.2016. | Информационная справка, фото | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 3.2.2 |  | 43 | 01.09.2016. | 31.10.2016. |  |  |
| 3.2.3 |  | 49 | 01.11.2016. | 15.01.2017. |  |  |
| 3.2.4 |  | 40 | 18.01.2017. | 11.03.2017. |  |  |
| 3.3 | «БИБЛИОнеформат: внедрение и результат» - круглый стол | 4 | 14.03.2017. | 17.03.2017. | Информационная справка, фото | Черешенко Г.П. |
| 4 | Создание буктрейлеров | 132 | 01.09.2016. | 11.03.2017. | Отчет по блоку | Бугаевская О.Н. |
| 4.1 | Создание буктрейлеров | 43 | 01.09.2016. | 31.10.2016. | Информационная справка, скриншоты, диск с буктрейлерами | Лихоманова Г.Г., Коноваленко М.Ю. |
| 4.2 |  | 49 | 01.11.2016. | 15.01.2017. |  |  |
| 4.3 |  | 40 | 18.01.2017. | 11.03.2017. |  |  |
| 5 | Размещение видеопродукции буктрейлер-студии на сайте ЦБС, в соцсетях, в YouTube | 132 | 01.09.2016. | 11.03.2017. | Отчет по блоку | Бугаевская О.Н. |
| 5.1 | Размещение видеопродукции | 43 | 01.09.2016. | 31.10.2016. | Информационная справка, скриншоты | Коноваленко М.Ю. |
| 5.2 |  | 49 | 01.11.2016. | 15.01.2017. |  |  |
| 5.3 |  | 40 | 18.01.2017. | 11.03.2017. |  |  |
| 6 | Организация просмотра видеопродукции буктрейлер-студии в сельских Домах культуры и Клубах, сельских и школьных библиотеках | 132 | 01.09.2016. | 11.03.2017. | Отчет по блоку | Черешенко Г.П. |
| 6.1 | Организация просмотра видеопродукции | 43 | 01.09.2016. | 31.10.2016. | Информационная справка, фото | Коцарева И.Л. |
| 6.2 |  | 49 | 01.11.2016. | 15.01.2017. |  |  |
| 6.3 |  | 40 | 18.01.2017. | 11.03.2017. |  |  |
| 7 | Проведение районного конкурса буктрейлеров «КНИГАнеформат» | 84 | 01.11.2016. | 31.03.2017. | Отчет по блоку | Бугаевская О.Н. |
| 7.1 | Организация и проведение районного конкурса буктрейлеров | 79 | 01.11.2016. | 28.02.2017. | Информационная справка | Бугаевская О.Н. |
| 7.2 | «КНИГАнеформат»- видеогостинная (подведение итогов конкурса, награждение победителей) | 5 | 27.03.2017. | 31.03.2017. | Информационная справка, фото | Бугаевская О.Н. |
| 8 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 5 | 31.05.2016. | 07.04.2017. | Отчет по блоку | Бугаевская О.Н. |
| 8.1 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 1 | 31.05.2016. | 31.05.2016. | Статьи в газетах, скриншоты сайтов |  |
| 8.2 |  | 1 | 30.09.2016. | 30.09.2016. |  |  |
| 8.3 |  | 1 | 28.12.2016. | 28.12.2016. |  |  |
| 8.4 |  | 1 | 28.02.2017. | 28.02.2017. |  |  |
| 8.5 |  | 1 | 07.04.2017. | 07.04.2017. |  |  |
| 9 | Подведение итогов проекта | 1 | 28.04.2017. | 28.04.2017. | Итоговый отчёт | Бугаевская О.Н. |
| И т о г о: | 903 | 11.04.2016. | 28.04.2017. |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет3 | Област ной бюджет3 | Местный бюджет3 | Средства хоз. субъекта | Заемные средства4 | Прочие5 |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов по проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Разработка и утверждение положения о работе буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка и распространение рекламной продукции | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка методических материалов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Составление плана и графика работы буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Разработка положения районного конкурса буктрейлеров «КНИГАнеформат» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Организация работы буктрейлер-студии как центра досуга для пользователей | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | «Буктрейлер-студия «БИБЛИОнеформат» приглашает к общению» - вечер-презентация | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Проведение цикла занятий | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация работы буктрейлер-студии как методического центра для специалистов библиотек по созданию буктрейлеров | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | «Буктрейлер-студия: новый подход к рекламе книги и чтения» - творческая лаборатория | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение цикла занятий | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | «БИБЛИОнеформат: внедрение и результат» - круглый стол | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Создание буктрейлеров | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Создание буктрейлеров | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Организация просмотра видеопродукции | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение районного конкурса буктрейлеров «КНИГАнеформат» | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | - |
| 7.1 | Организация и проведение районного конкурса буктрейлеров | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | «КНИГАнеформат»- видеогостинная (подведение итогов конкурса, награждение победителей) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подведение итогов проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | - |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Участие области в реализации проекта

| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать государственную Программу, подпрограмму: муниципальная программа «Развитие культуры в Вейделевском районе на 2015-2020 годы», муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Инфраструктура: |  |  |  |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Субсидии6 |  |  |  |
| Обеспечение |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| Прочие формы участия6 |  |  |  |
| ИТОГО: | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Земельный участок: указать адрес расположения /площадь/ стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточное или несвоевременное финансирование проекта | Смещение сроков выполнения запланированных мероприятий | Поиск внебюджетных источников финансирования. | Черешенко Г.П. | Привлечение средств из внебюджетных источников и частных инвесторов |
| 2 | Низкая активность обучающихся | Невозможность достижения результата проекта | Анализ результатов и коррекция процесса внедрения в образовательный процесс и внеурочную деятельность образовательных организаций области технологий 3D-моделирования | Бугаевская О.Н. | Разработка дополнительных мероприятий. Корректировка плана-графика, сроков реализации проекта. |
| 3 | Отсутствие заинтересованности целевой аудитории слушателей к планируемым мероприятиям | Не достижение цели проекта | Провести дополнительное освещение в средствах массовой информации о ходе выполнения проекта | Коцарева И.Л. | Продление сроков реализации проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пелехоце Евгений Анатольевич– заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике | проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2 | Шурховецкая Валентина Георгиевна – начальник управления культуры администрации Вейделевского района | проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта / Общее руководство и контроль выполнения проекта |  |
| 3 | Яненко Марина Николаевна –начальник отдела экономического анализа и управления проектами | проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта / Проводит мониторинг реализации проекта и размещает информацию в АИС « Проектное управление» |  |
| 4 | Долгополова Елена Михайловна - методист муниципальное казенное учреждение «Районный организационно- методический центр» | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта/ Подготовка проектной документации |  |
| 5 | Боканова Светлана Николаевна, директор МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» | проектный специалист 4 класса | Ответственный исполнитель проекта / Осуществляет контроль над проведением мероприятий в рамках реализации проекта, разрабатывает нормативно правовые документы |  |
| 6 | Черешенко Галина Петровна, заместитель директора по работе с детьми | - | Член рабочей группы / Организовывает и контролирует работу буктрейлер-студии как методического центра для библиотекарей. |  |
| 7 | Бугаевская Ольга Николаевна – заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки | - | Член рабочей группы / Организовывает и контролирует работу буктрейлер-студии как центра досуга для пользователей. Проводит районный конкурс буктрейлеров «КНИГАнеформат» |  |
| 8 | Коцарева Инна Леонидовна – библиограф методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки | - | Член рабочей группы / Разрабатывает и распространяет рекламную продукцию. Организовывает просмотры видеопродукции |  |
| 9 | Лихоманова Инна Леонидовна –библиограф методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки | - | Член рабочей группы / Составляет планы и графики работы буктрейлер-студии. Проводит занятия |  |
| 10 | Коноваленко Мирослав Юрьевич – программист методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки | - | Член рабочей группы / Проводит занятия. Размещает видеопродукцию буктрейлер-студии на сайте ЦБС, в соцсетях, в YouTube |  |
| ИТОГО: |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |