| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике (должность) ___________ / Е.А. Пелехоце/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) Глава администрации Вейделевского района (должность) ___________ / А.В. Тарасенко/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Создание в Клименковской сельской библиотеке электронной книги об истории и развитии

Клименковского с/поселения  «Земля детей – земля отцов»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _________ 10079618_____________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления культуры администрации Вейделевского района (должность) ___________ / В.Г. Шурховецкая/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район»» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование инициативной группы по созданию электронной книги «Земля детей- земля отцов». | 6 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Приказ управления культуры | Шурховецкая В.Г. |
| 2 | Поисково- исследовательская работа над созданием электронной книги «Земля детей- земля отцов». | 238 | 02.11.2015 | 30.09.2016 | Отчет по блоку | Шурховецкая В.Г. |
| 2.1 | Исследовательская работа в с. Клименки. | 64 | 02.11.2015 | 29.01.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 2.2 | Исследовательская работа в с. Яропольцы. | 42 | 29.01.2016 | 30.03.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 2.3 | Поисковая работа в архивах области, центральной библиотеке, краеведческом музее района. | 44 | 30.03.2016 | 31.05.2016 | Анализ результатов поисковой работы | Галушко С.Н. |
| 2.4 | Систематизация собранного материала по видам (текстовой, фотоматериал, видеоматериал) | 88 | 31.05.2016 | 30.09.2016 | Анализ результатов поисковой работы в сёлах Клименковского с/поселения | Коврыга О.Н. |
| 3 | Создание справочно-информационного аппарата | 42 | 31.05.2016 | 28.07.2016 | Отчёт по блоку работ | Шурховецкая В.Г. |
| 3.1 | Создание и редактирование картотеки публикаций о жизни Клименковского сельского поселения | 21 | 31.05.2016 | 29.06.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 3.2 | Создание и систематизация электронной базы данных публикаций о жизни Клименковского сельского поселения | 21 | 29.06.2016 | 28.07.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 4 | Проведение культурно-массовых мероприятий краеведческой направленности | 469 | 17.02.2015 | 07.12.2016 | Отчет по блоку | Шурховецкая В.Г. |
| 4.1 | «О близости эпох и поколений» -встреча со старожилами с/ поселения. | 8 | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 4.2 | «Время выбрало их» - литературно-музыкальная композиция, посвященная участникам военных действий в Афганистане и Чечне; | 264 | 17.02.2015 | 24.02.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 4.3 | «Они трудом прославили село» - вечер-встреча с тружениками с/ поселения. | 3 | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 4.4 | «Солдат войны не выбирает», встреча учащихся Клименковской СОШ с ветеранами войны 9 мая. | 3 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 4.5 | «Мы завтрашний день России» встреча учащихся Клименковской СОШ с молодежным активом с/ поселения. | 3 | 17.05.2016 | 20.05.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 5 | Создание электронной книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения «Земля детей – земля отцов». | 43 | 30.09.2016 | 30.11.2016 | Отчет по блоку | Клименко Н.А. |
| 5.1 | Редактирование и систематизация собранного текстового материала в электронную базу данных | 20 | 30.09.2016 | 28.10.2016 | Текстовой материал | Клименко Н.А. |
| 5.2 | Редактирование и систематизация собранного фотоматериала в электронную базу данных | 13 | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Фотоматериал | Клименко Н.А. |
| 5.3 | Редактирование и систематизация собранного видеоматериала в электронную базу данных. | 10 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Видеоматериал | Клименко Н.А. |
| 6 | Презентация электронной книги | 6 | 01.12.2016 | 11.12.2016 | Отчёт по блоку работ | Долгополова Е.М. |
| 6.1 | «Земля детей – земля отцов» - презентация эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения в МКУ «ЦБС» | 4 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Информационная справка, фото | Коврыга О.Н. |
| 6.2 | «Земля детей – земля отцов» - презентация эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения в сельском клубе для жителей Клименковского поселения | 2 | 07.12.2016 | 11.12.2016 | Информационная справка, фото | Коврыга О.Н. |
| 7 | Проведение краеведческих уроков по истории Клименковского сельского поселения | 63 | 01.09.2016 | 29.11.2016 | Отчёт по блоку работ | Долгополова Е.М. |
| 7.1 | Разработка в плана проведения краеведческих уроков образовательных учреждениях с. Клименки | 10 | 01.09.2016 | 15.09.2016 | План проведения краеведческих уроков образовательных учреждениях с. Клименки | Коврыга О.Н. |
| 7.2 | Проведение краеведческих уроков в Клименковской средней школе | 50 | 20.09.2016 | 29.11.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 7.3 | Проведение краеведческих уроков в Клименковской детском саду | 50 | 20.09.2016 | 29.11.2016 | Информационная справка, фото | Клименко Н.А. |
| 8 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 295 | 02.11.2015 | 20.12.2016 | Отчёт по блоку работ | Долгополова Е.М. |
| 8.1 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 42 | 02.11.2015 | 30.12.2015 | Статьи в газетах, скриншоты страницы в соцсетях | Клименко Н.А. |
| 8.2 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 83 | 11.01.2016 | 06.05.2016 | Статьи в газетах, скриншоты страницы в соцсетях | Клименко Н.А. |
| 8.3 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | 162 | 06.05.2016 | 20.12.2016 | Статьи в газетах, скриншоты страницы в соцсетях | Клименко Н.А. |
| 9 | Подведение итогов проекта | 2 | 26.12.2016 | 28.12.2016 | Итоговый отчёт | Долгополова Е.М. |
| И т о г о: | 484 | 17.02.2015 | 28.12.2016 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет3 | Област ной бюджет3 | Местный бюджет3 | Средства хоз. субъекта | Заемные средства4 | Прочие5 |
| 1 | Формирование инициативной группы по созданию электронной книги «Земля детей- земля отцов». | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Поисково- исследовательская работа над созданием электронной книги «Земля детей- земля отцов». | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Исследовательская работа в с. Клименки. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Исследовательская работа в с. Яропольцы. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Поисковая работа в архивах области, центральной районной библиотеке, краеведческом музее района. | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 2.4 | Систематизация собранного материала по видам (текстовой, фотоматериал, видеоматериал) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Создание справочно-информационного аппарата | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Создание и редактирование картотеки публикаций о жизни Клименковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Создание и систематизация электронной базы данных публикаций о жизни Клименковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проведение культурно-массовых мероприятий краеведческой направленности | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | «О близости эпох и поколений» -встреча со старожилами с/ поселения. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | «Время выбрало их» - литературно-музыкальная композиция, посвященная участникам военных действий в Афганистане и Чечне; | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | «Они трудом прославили село» - вечер-встреча с тружениками с/ поселения. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | «Солдат войны не выбирает», встреча с ветеранами войны 9 мая. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | «Мы завтрашний день России» встреча с молодежным активом с/ поселения. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | «Земля детей – земля отцов» - презентация эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Создание электронной книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения «Земля детей – земля отцов». | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Редактирование и систематизация собранного текстового материала в электронную базу данных | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Редактирование и систематизация собранного фотоматериала в электронную базу данных | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Редактирование и систематизация собранного видеоматериала в электронную базу данных. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Презентация электронной книги | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | «Земля детей – земля отцов» - презентация эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения в МКУ «ЦБС» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | «Земля детей – земля отцов» - презентация эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения в сельском клубе для жителей Клименковского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение краеведческих уроков по истории Клименковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Разработка в плана проведения краеведческих уроков образовательных учреждениях с. Клименки | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Проведение краеведческих уроков в Клименковской средней школе | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Проведение краеведческих уроков в Клименковской детском саду | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Подведение итогов проекта | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу Муниципальная программа «Развитие культуры в Вейделевском районе на 2015-2020 годы», муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | - | - | 1,5 |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 1,5 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| Прочие формы участия6 |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения /площадь/ стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Неблагоприятные погодные условия | Смещение сроков выполнения запланированных мероприятий | Ведомость изменений, перенесение сроков исполнения контрольных событий проекта | Галушко С.Н. | Передвижение сроков исполнения контрольных событий проекта на более благоприятные погодные условия |
| 2 | Несоблюдение сроков выполнения работ | Срыв сроков реализации проекта | Постоянный контроль на всех этапах, утверждение подробного плана мероприятий | Галушко С.Н. | Инструктирование сотрудников, перераспределение работ и ответственных лиц. |
| 3 | Карантин в детских учреждениях на период проведения мероприятий | Смещение сроков реализации проекта | Ведомость изменений, перенесение сроков исполнения контрольных событий проекта | Галушко С.Н. | Передвижение сроков исполнения контрольных событий проекта на окончание карантинного срока. |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пелехоце Евгений Анатольевич – заместитель главы администрации района по социальной политике |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Вейделевского района от 28.10.2015г.№ 1115 |
| 2. | Шурховецкая Валентина Георгиевна – начальник управления культуры администрации Вейделевского района | проектный менеджер 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Вейделевского района от 28.10.2015г.№ 1115 |
| 3. | Галушко Светлана Николаевна, директор МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы Осуществляет контроль над проведением мероприятий в рамках реализации проекта, разрабатывает нормативно правовые документы, осуществляет контроль за исполнением мероприятий проекта, систематизирует собранный материал электронной книги. | Приказ УК №238 от 29.10.2015г. |
| 4. | Коврыга Ольга Николаевна – ведущий библиограф отдела обслуживания центральной районной библиотеки МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» | - | Член рабочей группы Систематизирует собранный материал для эл. книги по видам (текстовой, фотоматериал, видеоматериал). Ответственный за проведение мероприятия по презентации эл. книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения | Приказ УК №238 от 29.10.2015г. |
| 5. | Клименко Наталья Анатольевна – заведующая Клименковской сельской библиотекой- филиалом № 4 МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» | - | Член рабочей группы Осуществляет контроль над проведением мероприятий в рамках реализации проекта, Ответственный исполнитель за поисково- исследовательскую работу над созданием электронной книги «Земля детей - земля отцов». Ответственный исполнитель за создание электронной книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения «Земля детей – земля отцов». Ответственный исполнитель за размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ. | Приказ УК №238 от 29.10.2015г. |
| 6. | Долгополова Елена Михайловна–методист МКУ «Районный организационно- методический центр» | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта Администрирование проекта, контроль исполнения к/ точек проекта, предоставление отчётов по блокам работ, анализ работ, выполняемых исполнителями проекта, подготовка соответствующей документации, итогового отчёта по проекту, выставление к/ точек в АИС «Проектное управление». | Приказ УК №238 от 29.10.2015г. |
| 7. | Яненко Марина Николаевна- начальник отдела по управлению проектами администрации района | проектный специалист 3 класса | Оператор мониторинга проекта Внесение данных и мониторинг проекта в программе в АИС «Проектное управление» | Распоряжение администрации Вейделевского района от 28.10.2015г.№ 1115 |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |